	Building the Resilience of As Samou’ Communities through Territorial Integration of As Samou' Area including Area C
	NEAR-TS/2017/392-842
	مشروع "تمكين بلدية السموع لخدمة المناطق المحيطة بها بما فيها المناطق المسماة (ج)"


[image: image1.emf] 


	Building the Resilience of As Samou’ Communities through Territorial Integration of As Samou' Area including Area C
	NEAR-TS/2017/392-842
	مشروع "تمكين بلدية السموع لخدمة المناطق المحيطة بها بما فيها المناطق المسماة (ج)"


[image: image2.emf] 

[image: image3.jpg]


[image: image4.emf] 



                                                      أداة تلخيص ومراجعة انشطة المشروع
	اسم النشاط باللغة العربية
	تنظيم بازارين للمنتجات النسوية في البلدة القديمة للسموع.

	اسم النشاط باللغة الانجليزية
	Conduct Bazaar at the old city center for the women production (2nd year and 3rd year events).

	رقم النشاط
	5.3.2

	وصف النشاط واهدافه 
	تم تنظيم بازارين للمنتجات النسوية في البلدة القديمة للسموع  وبما يشمل المنتجات التراثية والزراعية والانشطة الترفيهية كالدبكة والثقافية كالامسيات الشعرية بهدف:
1. المساهمة في التنمية الاقصادية في منطقة السموع.
2. دعم وتمكين النساء في منطقة السموع خاصة المهمشات ويرأسن اسر.
3. الترويج والتعريف بالمؤسسات القاعدية في منطقة السموع خاصة النسوية، وبناء قدراتها في الترويج والتغليف والعرض، ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها.
4. ابراز المنتج المحلي وجودته.
5. الترويج لبلدة السموع واظهار نقاط قوتها الكامنة.
6. اطلاق فكرة البازارات بهدف استمرارها.
7. تعزيز مساحة المنتجات الزراعية ومنتتجات الثروة الحيوانية المحلية التي تشكل أساسا اقتصاديا هاما في منطقة السموع.
اهم ما ميز البازار الثاني عن الأول، وجود العاب النفخ في الثاني.

	مخرجات النشاط
	1. تقرير نهائي بالبازار الاول.
2. تقرير نهائي بالبازار الثاني(غير متوفر حاليا).

	الفئة المستهدفة 
	جمهور متنوع ومختلف من منطقة السموع وخارجها.
	عدد المستفيدين المباشرين 
	700-1000 زائر يوميا.

	فترة تنفيذ النشاط (بداية النشاط ونهايته)
	البازار الأول: 19-21/08/2019
البازار الثاني: 15-17/07/2021
	مدة تنفيذ النشاط
	6 ايام.

	مكان تنفيذ النشاط
	البلدة القديمة في السموع.
	تكلفة النشاط باليورو
	26400

	منهجية تنفيذ النشاط (التصميم والأدوات)
	تم  تنفيذ هذا النشاط من قبل بلدية السموع  بالشراكة مع المؤسسات القاعدية وذوي العلاقة، باتباع إجراءات التوريد ومنهجيات العمل المعتمدة من قبل البلدية ووزارة الحكم المحلي سواء للحصول على الخدمات والتعاقد مع الشركات او تنفيذ العمل وما يتطلبه من اجتماعات وتحضبرات.

	الأثر البيئي
	تم التوعية والتركيز خلال البازارات على أهمية الحفاظ على نظافة  البيئة.

	الحساسية للنوع الاجتماعي
	تم استهداف المجتمع كاملا.

	الحساسية لذوي الاحتياجات الخاصة
	تم استهداف المجتمع كاملا.

	الممارسات الجيدة والدرروس المستفادة
	العمل بمنهجية المشاركة والتكاملية وتبادل الخبرات، لذا يجب تعزيز هذه المنهجية في أي برامج او مشاريع او نشاطات قادمة.

	استدامة النشاط واثره
	اثر هذا النشاط مستدام بطبيعته، لأنه يعبر عن الاستثمار في تعزيز المنتجات النسوية والمحلية  لفترة طويلة. 

	إمكانية التكرار والقابلية للتوسع
	هذا النشاط قابل للتكرار سنويا،  اما من حيث التوسع فيمكن تنويع النشاط حسب مجالات العمل الاخرى.

	اهم المؤثرات الإيجابية (نقاط القوة والفرص)
	· التخطيط والتنظيم الجيدين: من لوجستيات واكشاك (13 كشك) ومقاعد وضيافة وهدايا وترويج (بث إذاعي، ومواقع تواصل اجتماعي كالفيس بوك والانستجرام، وقرطاسية ومطبوعات متنوعة للوصول الى كل الفئات المستهجفة ويافطات) وصوتيات واختيار التوقيت المناسب والمكان المناسب حيث الارضيات المرصوفة بالحجارة وخدمات الكهرباء والمياه والتنظيف.
· توفر التمويل. 
· الحضور المميز خاصة النساء والأطفال والجهات الرسمية.

· العائد المادي المرتفع.

	اهم المؤثرات السلبية (نقاط  الضعف والتحديات)
	· جائحة كورونا.
· ضغط العمل.

	التدخلات المقترحة واحتياجاتها
	· استمرار تنظيم البازار بشكل سنوي بعد انتهاء المشروع.
· استمرار تنظيم البازار في البلدة القديمة في السموع، مع تغيير الأماكن لترويج كل البلدة القديمة.
· تشكيل لجنة دائمة للبازار وبناء قدراتها باستمرار.

	أي ملاحظات او اضافات اخرى
	-






