	Building the Resilience of As Samou’ Communities through Territorial Integration of As Samou' Area including Area C
	NEAR-TS/2017/392-842
	مشروع "تمكين بلدية السموع لخدمة المناطق المحيطة بها بما فيها المناطق المسماة (ج)"


[image: image1.emf] 


	Building the Resilience of As Samou’ Communities through Territorial Integration of As Samou' Area including Area C
	NEAR-TS/2017/392-842
	مشروع "تمكين بلدية السموع لخدمة المناطق المحيطة بها بما فيها المناطق المسماة (ج)"


[image: image2.emf] 

[image: image3.jpg]


[image: image4.emf] 



                                                      أداة تلخيص ومراجعة انشطة المشروع
	اسم النشاط باللغة العربية
	تقييم احتياجات المناطق المهمشة في المنطقة "ج " في السموع.

	اسم النشاط باللغة الانجليزية
	Assessment of the current sitaution and propose/evaluate alternatives.

	رقم النشاط
	6.1

	وصف النشاط واهدافه 
	تقييم احتياجات المناطق المهمشة في المنطقة "ج " في السموع وفق منهجية علمية من اجل تلبيتها،  والاسهام في تطوير هذه المناطق وتحسين مستوى واستدامة الخدمات المقدمة للأهالي.

	مخرجات النشاط 
	تقرير نهائي تفصيلي يبين نتائج تقييم احتياجات المناطق المهمشة في المنطقة "ج " في السموع.

	الفئة المستهدفة 
	ممثلي المؤسسات القاعدية العاملة في المناطق "ج"، وكذلك  المجتمع المحلي  في المناطق "ج".
	عدد المستفيدين المباشرين 
	كافة السكان في المناطق "ج".

	فترة تنفيذ النشاط (بداية النشاط ونهايته)
	23/07/2018-23/09/2018
	مدة تنفيذ النشاط
	14 يوم عمل.

	مكان تنفيذ النشاط
	القاعات المتاحة سواء للمؤسسات القاعدية العاملة في المناطق "ج" المحيطة ببلدة السموع او غيرها.
	تكلفة النشاط باليورو
	3500

	منهجية تنفيذ النشاط (التصميم والأدوات)
	تم  تنفيذ هذا النشاط حسب منهجية المشاركة مع كل من بلدية السموع وأصحاب العلاقة، خاصة المؤسسات القاعدية العاملة ف في المناطق "ج"،  وكذلك مراجعة كافة الوثائق والتقارير المتاحة في بلدية السموع، وباستخدام الأدوات التاية:

· ورش العمل والاجتماعات.
· دليل التخطيط التنموي المحلي للقرى والبلدات الفلسطينية الصغيرة 2018.

	الأثر البيئي
	لم يذكر أي احتياج  او مشروع له اثر سلبي على البيئة.

	الحساسية للنوع الاجتماعي
	تم استهداف المجتمع كاملا.

	الحساسية لذوي الاحتياجات الخاصة
	تم استهداف المجتمع كاملا.

	الممارسات الجيدة والدرروس المستفادة
	العمل بمنهجية المشاركة وتبادل الخبرات، لذا يجب تعزيز هذه المنهجية في أي برامج او مشاريع او نشاطات قادمة.

	استدامة النشاط واثره
	اثر هذا النشاط مستدام بطبيعته، لأنه يعبر عن الاحتياجات لفترة طويلة تتوقف على القدرة على تلبيتها سواء من خلال الإمكانيات المتاحة او تجنيد الاموال. 

	إمكانية التكرار والقابلية للتوسع
	هذا النشاط قابل للتكرار خاصة في حالة الطوارىء،  اما من حيث التوسع فيجب مراجعة الإنجازات سنويا الوقوف على ما تم إنجازه من الاحتياجات المحددة او اذا اصبح هناك اي احتياجات جديدة طارئة.

	اهم المؤثرات الإيجابية (نقاط القوة والفرص)
	· وجود خطة تنموية جاهزة لبلدة السموع 2018-2021. 

· توفر دليل التخطيط التنموي المحلي للقرى والبلدات الفلسطينية الصغيرة 2018، المعتمد من وزارة الحكم المحلي.

	اهم المؤثرات السلبية (نقاط  الضعف والتحديات)
	· التشابه مع أنشطة أخرى كنشاط 6.5 مثلا0
· ضعف الإمكانيات المادية المحلية بشكل عام.
· محدودية قدرات المؤسسات القاعدية العاملة في المناطق "ج" المحيطة ببلدة السموع على كتابة مقترحات المشاريع، وتجنيد الأموال لبرامجها ومشاريعها.

	التدخلات المقترحة واحتياجاتها
	· التنسيق بين الاشطة المتشابهة كهذا النشاط ونشاط 6.5 مثلا0
· متابعة ما تم تلبيته من احتياجات حسب نتائج الدراسة، والوقوف على اهم المعيقات والصعوبات للعمل على تذليلها.
· بناء قدرات المؤسسات القاعدية العاملة في منطقة السموع في المناطق "ج" المحيطة ببلدة السموع في مجال كتابة مقترحات المشاريع، وتجنيد الأموال لبرامجها ومشاريعها.

	أي ملاحظات او اضافات اخرى
	-






