	Building the Resilience of As Samou’ Communities through Territorial Integration of As Samou' Area including Area C
	NEAR-TS/2017/392-842
	مشروع "تمكين بلدية السموع لخدمة المناطق المحيطة بها بما فيها المناطق المسماة (ج)"


[image: image1.emf] 


	Building the Resilience of As Samou’ Communities through Territorial Integration of As Samou' Area including Area C
	NEAR-TS/2017/392-842
	مشروع "تمكين بلدية السموع لخدمة المناطق المحيطة بها بما فيها المناطق المسماة (ج)"


[image: image2.emf] 

[image: image3.jpg]


[image: image4.emf] 



                                                      أداة تلخيص ومراجعة انشطة المشروع
	اسم النشاط باللغة العربية
	ضغوط الولدين أثناء جائحة فيروس كورونا.

	اسم النشاط باللغة الانجليزية
	Parenting stress during the coronavirus pandemic.

	رقم النشاط
	6.25

	وصف النشاط واهدافه 
	بهدف تخفيف ضغوط الولدين أثناء جائحة فيروس كورونا نفذت جامعة القدس المفتوحة (ممثلة بمركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع) وبالشراكة مع بلدية السموع يوم الاثنين الموافق 21/09/2020 عدة أنشطة شملت توزيع حقائب مدرسية وقرطاسية ومستلزمات النظافة والوقاية على طلاب مدرستي الغوين والسيميا الأساسيتين المختلطتين (ضمن مدارس التحدي)، وكذلك توزيع مستلزمات الوقاية من وباء كورونا على معلمي المدرستين شملت معقمات ومطهر وكفوف وكمامات. بالإضافة إلى توفير مواد النظافة للمدرستين. كما تم إعطاء محاضرة توعوية لطلاب مدرسة السيميا الأساسية المختلطة في المركز التعليمي المتنقل حول أساليب الوقاية من وباء كورونا.

	مخرجات النشاط 
	التقرير النهائي للنشاط (غير متوفر).

	الفئة المستهدفة 
	الطلاب والمدرسين في المنطقة ج.
	عدد المستفيدين المباشرين 
	33  طالب من الصف الاول للصف السادس.
13 مدرس.

	فترة تنفيذ النشاط (بداية النشاط ونهايته)
	21/09/2020
	مدة تنفيذ النشاط
	يوم عمل واحد.

	مكان تنفيذ النشاط
	منطقة السموع
	تكلفة النشاط باليورو
	4604

	منهجية تنفيذ النشاط (التصميم والأدوات)
	تم تنفيذ هذا النشاط حسب منهجية المشاركة بين كل من جامعة القدس المفتوحة (ممثلة بمركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع) وبلدية السموع وأصحاب العلاقة، خاصة المؤسسات القاعدية العاملة في منطقة السموع.

	الأثر البيئي
	لا ينطبق.

	الحساسية للنوع الاجتماعي
	لا ينطبق.

	الحساسية لذوي الاحتياجات الخاصة
	لا ينطبق.

	الممارسات الجيدة والدرروس المستفادة
	العمل بمنهجية العمل بالمشاركة، لذا يجب تعزيز هذه المنهجية والاستفادة منها في أي برامج او مشاريع او نشاطات قادمة.

	استدامة النشاط واثره
	اثر هذا النشاط مستدام بطبيعته، لأنه يعبر عن أمور توعوية بالنظافة والوقاية من الامراض على المدى البعيد. 

	إمكانية التكرار والقابلية للتوسع
	لمتابعة أي تطويرات او تحديثات توعوية وتوسيع الفئة المستهفة.

	اهم المؤثرات الإيجابية (نقاط القوة والفرص)
	· أهمية الموضوع والحاجة اليه بسبب جائحة كورونا.
· اهتمام البلدية ودعمها للنشاط.

	اهم المؤثرات السلبية (نقاط  الضعف والتحديات)
	· قلة عدد أيام العمل.
· قلة عدد المستفيدين.

	التدخلات المقترحة واحتياجاتها
	· زيادة عدد أيام العمل.
· زيدة عدد المستفيدين.

	أي ملاحظات او اضافات اخرى
	-






