	Building the Resilience of As Samou’ Communities through Territorial Integration of As Samou' Area including Area C
	NEAR-TS/2017/392-842
	مشروع "تمكين بلدية السموع لخدمة المناطق المحيطة بها بما فيها المناطق المسماة (ج)"


[image: image1.emf] 


	Building the Resilience of As Samou’ Communities through Territorial Integration of As Samou' Area including Area C
	NEAR-TS/2017/392-842
	مشروع "تمكين بلدية السموع لخدمة المناطق المحيطة بها بما فيها المناطق المسماة (ج)"


[image: image2.emf] 

[image: image3.jpg]


[image: image4.emf] 



                                                      أداة تلخيص ومراجعة انشطة المشروع
	اسم النشاط باللغة العربية
	منح صغيرة لمبادرات مؤسسات المجتمع القاعدية العاملة في منطقة السموع.

	اسم النشاط باللغة الانجليزية
	Small grants awarded for the CBO’s initiatives.

	رقم النشاط
	6.17

	وصف النشاط واهدافه 
	يهدف هذا النشاط بشكل عام الى دعم مؤسسات المجتمع القاعدية النشطة في منطقة السموع من خلال تتنفيذ المبادرات المطروحة من قبلهم، وبشكل محدد يهدف النشاط الى مايلي: 
· تعزيز دور المؤسسات القاعدية في تلبية احتياجات المجتمع المحلي.

· رفع كفاءة المؤسسات القاعدية في عملية إدارة المشاريع.
· تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة في المجتمع المحلي وتحقيق عدالة النوع الاجتماعي.
· تحفيز المؤسسات القاعدية على الابداع ودعم المجتمع المحلي.
· تعزيز مشاركة المؤسسات القاعدية في تنفيذ مخرجات الخطة التنموية الاستراتيجية لبلدة السموع.
من اجل ذلك تم تدريب ورفع  قدرات المؤسسات القاعدية، واعلان بلدية السموع عن المنح الصغيرة لهذه المؤسسات. ثم تم إجراء جلسة تعريفية من قبل فريق المشروع حول المنح، وكيفية تعبئة الطلبات وشروط وتعليمات الاستفادة (والتي تم تطويرها من قبل فريق المشروع بالتنسيق مع مستشار تدريب المؤسسات المستهدفة والتي ركزت على المبادرات الابداعية والريادية).
قام فريق المشروع بتشكيل فريق تقييم يتكون من عضوين من أعضاء المجلس البلدي في السموع، وعضو يمثل جامعة القدس المفتوحة، والمستشار، ومدير المشروع. تلقت لجنة التقييم ثمانية طلبات تم اختيار خمسة منها حصلوا على منحة بمبلغ 5000 يورو لكل  واحدة منها،

وفي شهر تشرين الثاني 2019، تم إصدار إعلان آخر وتم استلام طلبين آخرين كمرحلة ثانية، وتمت مراجعتهما والموافقة عليهما.
تم التعاقد مع المؤسسات المستفيدة وبدأت العمل في تشرين الثاني 2019 واستمر لمدة 6 أشهر، تخلله إشراف دقيق من فريق المشروع.
اما المؤسسات القاعدية المستفيدة ومشاريعها والمستفيدن منها فهي كما يلي:

1. جمعية السموع التعاونية الزراعية: دعم صغار المزارعين (مربي الاغنام) وتعزيز صمودهم وخاصة الاسر التي تعيلها النساء في مناطق "ج " (زيادة انتاج الحليب من خلال التدريب والتوعية والرعاية الصحية وتوزيع الاعلاف المناسبة)، عدد المستفيدين المباشرين14 مزارع (4 منهم نساء)، وعدد المستفيدين غير المباشرين 70 شخص.
2. جمعية السيميا التعاونية الزراعية: تمكين مزارعين السيميا من قطف الزيتون (تدريب وارشاد وتوعية ومطبوعات وتوزيع ادوات تقليم كالمقصات والمناشير وادوات قطف ومفارش)، عدد المستفيدين المباشرين21 مزارع (5 منهم نساء)، وعدد المستفيدين غير المباشرين 110 شخص.
3. جمعية سيدات السموع الخيرية: حفظ الأعشاب الطبية (تجهيز وزراعة حدائق منزلية)، عدد المستفيدين المباشرين19 مزارع (13 منهم نساء)، وعدد المستفيدين غير المباشرين 70 شخص.
4. جمعية تنمية المرأة الريفية/ نادي نسوي السموع: تنمية المهارات الحياتية المختلفة وبناء قدرات المرأة (تدريبات متخصصة في الحرف والمهن النسائية)، عدد المستفيدين المباشرين19 امراة، وعدد المستفيدين غير المباشرين 95 شخص.
5. جمعية الاقصى للمعوقين الخيرية: تعزيز التدريب المهني كخيار مهنة للأشخاص ذوي الإعاقة (تدريب وتوعية للدفاع عن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الالتحاق بمدارس التعليم المهني)، عدد المستفيدين المباشرين22 شخص (11 منهم نساء)، وعدد المستفيدين غير المباشرين 50 شخص. .
6. جمعية السموع التعاونية لإنماء الثروة الحيوانية: تطوير منتجات الثروة الحيوانية: مشتقات الحليب (توفير الأعلاف ومساعدة المزارعين في عملهم لزيادة الإنتاج ومساعدة المرأة في تطوير العمل)، عدد المستفيدين المباشرين34 مزارع (11 منهم نساء)، وعدد المستفيدين غير المباشرين 179 شخص.
7. جمعية السموع الخيرية: تعزيز مشروع تطوير البساط البلدي (تدريب وادوات ومواد خام)، عدد المستفيدين المباشرين 29 امراة، وعدد المستفيدين غير المباشرين 120 شخص.

	مخرجات النشاط 
	قائمة المؤسسات القاعدية المستفيدة ومشاريعها والمستفيدين منها.

	الفئة المستهدفة 
	المؤسسات القاعدية العاملة في منطقة السموع.
	عدد المستفيدين المباشرين 
	7 مؤسسات قاعدية.

	فترة تنفيذ النشاط (بداية النشاط ونهايته)
	حزيران 2019-ايار 2020
	مدة تنفيذ النشاط
	سنة.

	مكان تنفيذ النشاط
	منطة السموع.
	تكلفة النشاط باليورو
	35579

	منهجية تنفيذ النشاط (التصميم والأدوات)
	تم تنفيذ هذا النشاط حسب منهجية المشاركة مع كل من بلدية السموع وأصحاب العلاقة، خاصة المؤسسات القاعدية المستهدفة في منطقة السموع.

	الأثر البيئي
	4 مشاريع زراعية من اصل 7 مشاريع تم تنفيذها، والمشاريع الزراعية ذات اثر بيئي مستدام على البيئة. 

	الحساسية للنوع الاجتماعي
	· مؤسستين الفئة المستهدفة بها نساء والخمس الأخرى مختلطة.
· 92 امراة  من اصل 158 مستفيد مباشر، ونسبة غير واضحة من اصل 694 مستفيد غير مباشر.

	الحساسية لذوي الاحتياجات الخاصة
	· مؤسسة الفئة المستهدفة بها من ذوي الاحتياجات الخاصة والست الأخرى غير واضحة.
· 22 امراة  من اصل 158 مستفيد مباشر، ونسبة غير واضحة من اصل 694 مستفيد غير مباشر.

	الممارسات الجيدة والدرروس المستفادة
	العمل بشفافية وإجراءات محددة وواضحة، لذا يجب تعزيز ذلك في أي برامج او مشاريع او نشاطات قادمة.

	استدامة النشاط واثره
	اثر هذا النشاط مستدام بطبيعته، لأنه يعبر عن تطوير  قدرات بشرية ومؤسسية. 

	إمكانية التكرار والقابلية للتوسع
	مع المؤسسات التي مشاريعها ناجحة ومع مؤسسات اخرى.

	اهم المؤثرات الإيجابية (نقاط القوة والفرص)
	· أهمية الموضوع والحاجة اليه (سواء للمؤسسات القاعدية او لفئاتها المستهدفة).
· المؤسسات طالبت باستمرار النشاط، وهذا دليل على نجاحه.
· توطيد علاقة الفئة المستهدفة مع المؤسسات.
· اكتسبت المؤسسات مهارة كتابة المشاريع والتقارير ودراسات الجدوى والمراسلات الرسمية.
· قامت االمؤسسات بتنظيم الملفات وحوسبتها وتنظيم العمل الاداري في مشاريعها.

	اهم المؤثرات السلبية (نقاط  الضعف والتحديات)
	· عدم وجود مقرات لبعض المؤسسات مما يؤثر سلبا على نشاطاتها واستدامتها.
· جائحة كورونا اعاقت عملية تنفيذ المبادرات واخرتها.

	التدخلات المقترحة واحتياجاتها
	· التأكيد على استمرار اختيار المؤسسات الفاعلة في مثل هكذا انشطة، بناء على دراسة معمقة سابقة مبنية على معايير تخدم الهدف من النشاط.
· متابعة المبادرات التي لم تكتمل.
· المساعدة في توفير مقرات للمؤسسات التي ليس لها مقرات مما يساعد في تفعيلها وتنشيطها.
· استمرار تعزيز علاقات التعاون بين بلدية السموع والمؤسسات القاعدية والفئات المستهدفة والمستفيدين.
· استمرا تنفيذ مثل هذه الأنشطة.

	أي ملاحظات او اضافات اخرى
	-






