الحزمة الارشادية الخاصة بالأنشطة التوعوية للمؤسسات القاعدية

جدول المحتويات

| المقدمة..................................................................................................... | 4 |
| --- | --- |
| خلفية عامة ................................................................................................ | 4 |
| محتويات الحزمة الإرشادية ................................................................................. | 5 |
| الاستخدامات الرئيسية للحزمة الإرشادية..................................................................... | 5 |
| أولا: أهداف وآليات العمل التوعوي.......................................................................... | 6 |
| أنواع الوسائل التوعوية الأكثر انتشارا......................................................................... | 7 |
| أوجه الاختلاف بين مفهم التوعية ومفاهيم الترويج والمناصرة وبناء القدرات ................................... | 8 |
| معايير اختيار الآليات والأنشطة التوعوية.................................................................... | 8 |
| ثانيا: دورة حياة الأنشطة التوعوية ......................................................................... | 9 |
| ثالثا: الوصول للفئات المستهدفة ........................................................................... | 12 |
| رابعا: الأنشطة التوعوية من خلال الوسائل الالكترونية...................................................... | 12 |
| خامسا: بناء الشراكات والتواصل مع الجهات الداعمة ....................................................... | 14 |
| سادسا: نماذج العمل ....................................................................................... | 15 |
| نموذج رقم (1): نموذج الخطة التوعوية السنوية للمؤسسة..................................................... | 16 |
| نموذج رقم (2): نموذج تخطيط نشاط توعوي................................................................. | 17 |
| نموذج رقم (3): نموذج فحص الجاهزية لتنفيذ نشاط توعوي .................................................. | 18 |
| نموذج رقم (4): نموذج تقرير تنفيذ نشاط توعوي............................................................. | 19 |
| نموذج رقم (5): نموذج مؤشرات متابعة وتقييم النشاط التوعوي....................................................... | 21 |

الحزمة الارشادية الخاصة بالأنشطة التوعوية للمؤسسات القاعدية

## المقدمة

الخلفية:

قامت شركة بيلارز للاستشارات بتطوير هذه الحزمة الارشادية الخاصة بالأنشطة التوعوية للمؤسسات القاعدية في منطقة السموع استنادا إلى مسح سريع الاحتياجات التوعوية للمؤسسات القاعدية التي قامت به الشركة، وذلك ضمن أنشطة مشروع تمكين بلدية السموع لخدمة المناطق المحيطة بعا بما فيها المسماة (ج)، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة بين بلدية السموع ومركز التعليم المستمر/جامعة القدس.

ويهدف هذا الدليل إلى مساعدة المؤسسات القاعدية على بناء احتياجات وقدراتها الفعلية في مجال تخطيط وتنفيذ الأنشطة التوعوية والتثقيفية ملائمة للقضايا التوعوية الحالية والمستقبلية والتي اقترحتها المؤسسات ذاتها والتي تم تحليلها في تقرير المسح السريع للاحتياجات آخذين بعين الاعتبار النتائج التالية للمسح:

- اهتمام عدد لا بأس يه من المؤسسات القاعدية بالعمل التوعوي وبعضها لديه تاريخ طويل حافل في هذا المجال.

- وجود برامج توعوية ثابتة لدى بعض المؤسسات أو ارتباطها ببرامج وخدمات أخرى.

- غلبة الجوانب الاجتماعية والقانونية والاقتصادية: تركيز الأنشطة التوعوية على قضايا المرأة والنوع الاجتماعي، حقوق ذوي الإعاقة، الحقوق العمالية والنقابية، الصحة الشخصية والعامة، الزراعة والثروة الحيوانية.

- الحاجة الى استمرار العمل التوعوي على معظم القضايا المطروحة وقضايا أخرى منها قضايا حماية البيئة والحفاظ على الممتلكات العامة، وترشيد استخدام المياه، وتعزيز السلم الأهلي ومحاربة العنف والتدخين بين الذكور على وجه الخصوص، وتعزيز مواهب الأطفال وقدراتهم الابداعية والدور الإنتاجي والاقتصادي للمرأة وإدماج ذوي الإعاقة وكبار السن في المجتمع والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم الكامنة.

- المفهوم الموسع للتوعية بسبب الخلط بين مفاهيم التوعية والمناصرة والترويج وبناء القدرات.

- الأنشطة التوعوية في غالبيتها أنشطة مباشرة مع الجمهور المستهدف بوسائل شبه تقليدية

- تغطية مالية جزئية للأنشطة التوعوية من خلال بعض المانحين أو مصادر ذاتية او من المجتمع المحلي.

- تواضع الموارد المتاحة لكافة المؤسسات القاعدية يعني وجود احتياجات مالية ومادية وبشرية متعددة، إضافة على الحاجة لبناء القدرات والمهارة لدى الموارد البشرية المتوفرة.

- توجد شبكة شراكات مع مؤسسة دولية ووطنية ومحلية يمكن تعزيزها.

- توجد أرضية ملائمة للعمل التوعوي المشترك بين المؤسسات القاعدية ذاتها.

- تتمتع المؤسسات بخبرة كافية في تخطيط وتنفيذ الأنشطة التوعوية مع وجود حاجة الى رفع القدرات في مراحل التشخيص والتخطيط والتقييم لهذه الأنشطة.

- وعي المؤسسات بأهمية التوعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والالكتروني

محتويات الحزمة الارشادية

تحتوي الحزمة على عدة أجزاء رئيسة وهي:

- عرض نظري للمفاهيم الأساسية وأنواع الآليات والأنشطة التوعوية مميزاتها واختلافها على المفاهيم الأخرى ذات العلاقة وخاصة مفاهيم المناصرة وبناء القدرات

- دورة حياه النشاط التوعوي وتتضمن ارشادات عملية وأفضل الممارسات المتبعة في كل مرحلة من هذه المراحل.

- جزء خاص يتعلق بتعميق العلاقة مع الفئة المستهدفة والجهات المانحة والشريكة.

- بعض نماذج العمل غير المتوفرة لدى المؤسسات القاعدية المشاركة

الاستخدامات الرئيسة للحزمة الإرشادية

من الممكن استخدام هذه الحزمة من قبل الموارد البشرية المتوفرة حاليا لدى المؤسسات القاعدية، خاصة من أعضاء الهيئات العامة والإدارية ومتطوعي هذه المؤسسات وهم القائمون عمليا على تخطيط وتنفيذ وتقييم الأنشطة التوعوية في منطقة السموع. ويعني ذلك أن مستخدم الدليل يفضل أن يكون من الأشخاص الذين يمتلكون بعض الخبرة في مجالات عمل هذه المؤسسات مع المجتمع مباشرة خاصة في مجال الانشطة التوعوية. وقد راعى فريق العمل عند تصميم نماذج العمل السهولة والشمولية في العمل بحيث يمكن للمؤسسات استخدام هذه النماذج بطرق مختلفة منها:

- توثيق العمل التوعوي والأنشطة في كافة مراحلها خاصة مرحلتي التخطيط والتقييم وهي من أكثر المراحل التي تحتاج المؤسسات فيها الى الدعم والاسناد نظرا لتواضع المقدرات المؤسسية المادية والبشرية.

- استخدام نماذج العمل المختلفة في تأهيل العناصر البشرية الجديدة في مجال التوعية خاصة المتطوعين والأعضاء الجدد.

- تسهيل عملية تحضير التقارير التنفيذية والتقييمية المقدمة للجهات المانحة والشركاء إضافة إلى تحضير مقترحات المشاريع المتعلقة بالتوعية المجتمعية بشكل خاص.

- مساعدة المؤسسة على تحضير الخطط السنوية الحفاظ على ذاكرتها المؤسسية بالرغم من شح الموارد المالية.

- مساعدة المؤسسة على الاستفادة من خبراتها العملية في تطوير نظم العمل المختلفة في حال توفر الموارد المالية والبناء عليه وتطويره بما يتلاءم مع تطور عملها وعلاقاتها بالجهات المانحة وغيرهم من الشركاء.

لذا يجب اعتبار هذه الحزمة كدليل مبسط إلى حد كبير مخصص لاستخدام القائمين على هذه الأنشطة من المؤسسات القاعدية المعتمدة كليا على التطوع في ظل انعدام الموارد الذاتية ونقص التمويل الخارجي. لذا يمكن اعتبار هذه الدليل بمثابة خطوة أساسية نحو تطوير العمل التوعوي ومأسسته من خلال تقديم النصح والإرشاد للقائمين على تنفيذ الأنشطة التوعوية بمختلف أنواعها وبضمنهم العاملين في هذه المؤسسات وأعضاء الهيئات العامة والهيئات الإدارية وغالبيتهم من العناصر الملتزمة بالتنمية المحلية والبشرية.

# أولا: أهداف وآليات العمل التوعوي

تعرف الأنشطة التوعوية بأنها الأنشطة الرامية إلى تحقيق واحد او أكثر من الأغراض التالية:

- توفير المعلومات للجمهور حول قضية معينة حيث يعمل النشاط التوعوي على زيادة عدد الافراد المدركين لوجود القضية.

- التأثير على آراء الناس وتغيير توجهاتهم ووجهات نظرهم نحو القضية التوعوية التي يطرحها النشاط.

- إقناع الجمهور بتبني توجهات وتبني حلول معينة للقضية التوعوية المطروحة على مستوى المجتمع ككل.

فيما يلي بعض الأمثلة عن القضايا التوعوية التي تتنوع أهدافها:

- قضايا وتوفير المعلومات للمواطنين وتعزيز مشاركتهم حول سياسات واجراءات معينة مثل تثقيف المواطنين حول قانون الضمان الاجتماعي، إرشاد الناخبين حول معايير وإجراءات التسجيل والترشح والتصويت في الانتخابات العامة.

- قضايا متعلقة بالتأثير على آراء الناس وتغير توجهاتهم مثل تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الفساد.

- قضايا متعلقة بتغيير السلوك الاجتماعي خاصة تلك المتعلقة بسلوك سلبي أو ضار: مثل مكافحة المخدرات والعنف بأشكاله، تقليل حوادث الطرق والتوعية المرورية– محاربة ظاهرة سرقة المياه والتيار الكهربائي وغير ذلك من الممارسات السلبية.

لتوعية الجمهور والتأثير على السلوك الاجتماعي، بإمكان كل مؤسسة من المؤسسات القاعدية نشر القضايا والاهداف التوعوية التي تتبناها بطرق وأشكال عديدة لا حصر لها. فهناك الكثير من الوسائل مثل المحاضرات العامة والنشرات التثقيفية ونشر المعلومات عن طريق القنوات الإعلامية المختلفة وغيرها. وتختلف هذه الوسائل باختلاف القضايا والفئة المستهدفة كما يوجد لكل وسيلة إيجابيات وسلبيات تشمل درجة الملاءمة مع القضية التوعوية وملاءمتها للفئات المستهدفة إضافة إلى درجة الفعالية والسهولة في التنفيذ والتكلفة.

وتشمل الأهداف والآليات التوعوية التي يتم استخدامها من قبل المؤسسات على نطاق واسع في فلسطين وخارجها:

- الأنشطة والحملات التوعوية الإعلامية باستخدام وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وتتميز بملائمتها للأغراض نشر المعلومات لأكبر قدر من الجمهور في مدة وجيزة، لكنها تعتبر مكلفة جدا وتحتاج الى مهارات متخصصة لإنتاجها.

- نشر الرسائل التوعوية عن طريق الوسائل المعتمدة على التكنولوجيا كمواقع الانترنت والهواتف النقالة ومواقع التواصل الاجتماعي وهي وسيلة قليلة التكاليف نسبيا وتعتبر ملائمة لنشر المعلومات والفيديوهات والتقارير كما أن مزاياها تشمل الوصول الى الكثير من الفئات الاجتماعية على مستوى الوطن وبشكل مباشر خاصة بالنسبة لشرائح الشباب.

- الأنشطة التوعوية المباشرة مع الجمهور في بيئته المباشرة خاصة في حالة الأنشطة التي يجب عملها على مستوى محلي والعمل مباشرة مع الفئات المستهدفة وجها لوجه خاصة. وبعضها هي أنشطة تفاعلية مع الجمهور مباشرة وتشمل المحاضرات وورش العمل والقيام باشراك الافراد من خلال السباقات والمسابقات الرياضية والفنية، وإطلاق التحديات للقيام بأفعال معينة وكل هذه الوسائل تساعد الجمهور المستهدف على فهم الرسالة او ابعاد القضية التوعوية واخطارها. كما تشمل أيضا الأنشطة التي تعمل على توفير المعلومات والأنشطة التوعوية للجمهور بهدف استكمال تقديم خدمات عامة مثل تقديم التوعية الصحية في مؤسسات الرعاية الصحية، والمخيمات الصيفية للأطفال لتشجيع الإدماج الاجتماعي لذوي الإعاقة مع اقرانهم.

- التوعية من خلال الترفيه واللعب والتواصل بين الافراد والعروض الفنية المسرحية والكوميدية ومعارض الصور والتي يمكن استخدامها لتوعية فئات مختلفة في خاصة مع فئة الأطفال.

- الاعمال التطوعية والانشطة المجتمعية لإلقاء الضوء على المشكلة والمساهمة في محاولة حلها او التصدي لبعض آثارها مثل أنشطة النظافة العامة لتعزيز مفهوم البيئة بين الشباب.

## أنواع الوسائل التوعوية الأكثر انتشارا

| الوسيلة | أمثلة | الإيجابيات والسلبيات الرئيسة |
| --- | --- | --- |
|  | اللقاءات المباشرة: مثل المحاضرات وورشات العمل والندوات واللقاءات العامة والزيارات الميدانية والمنزلية والمسيرات والاعتصامات | النقاش المباشر والحصول على التغذية الراجعة من الجمهور سهولة التنفيذ وتخصيص النشاط لفئات معينة ضرورة التحضير الجيد للأنشطة مسبقا والاستعانة بمختصين وجود تفاوت بين الجمهور المشارك من حيث المعرفة والرغبة تحتاج لتجهيزات وأماكن مناسبة للقاء تعتمد على مهارات المتحدثين او المدربين في الالقاء والتفاعل مع الحضور لتفادي الملل وتردد الجمهور في المشاركة |
|  | اللوحات والجداريات والوسائل الاعلانية الثابتة | قادرة على جذب اهتمام الجمهور عموما، تستمر لفترة طويلة نسبيا مقارنة بأدوات إعلانية أخرى غير ثابتة مكلفة ماليا وغير موجهه لفئة محددة وتعتمد على جودة التصميم واختيار الأماكن المناسبة لوضع اللافتات |
|  | الحملات الإعلامية التوعوية ووسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة | سهولة الوصول لعدد كبير من الجمهور على اختلاف مستوياتهم التعليمية واماكنهم في وقت قصير جدا لكنها مكلفة جدا في الإنتاج وتحتاج للعمل مع الشركات متخصصة والدفع مقابل النشر والبث كما توجد صعوبة في قياس أثرها الفعلي |
|  | وسائل الاتصال الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي | سرعة الانتشار إلى عدد كبير من الجمهور يتعدى الفئة المستهدفة وكذلك توفير التغذية الراجعة بسرعة وقد تأتي بنتائج غير مرغوبة مع الجهور نظرا لغياب الاحتكاك المباشر مع الجمهور وأحيانا الفهم الخاطئ للرسالة التوعوية |
|  | الوسائل الإعلامية والترويجية المتحركة | غير مكلفة ويمكن استخدامها بالتزامن مع أدوات توعوية أخرى ويوجد اقبال على استخدام المنتجات الترويجية وتعتبر وسيلة مستمرة لنشر الرسالة التوعوية بسبب استمرار استخدامها لفترة طويلة |
|  | المطبوعات والمنشورات المختلفة | تستهدف الفئات المتعلمة بشكل خاص وتستخدم معظم الاحيان لدعم أنشطة التوعية والمناصرة ونشر مخرجات الدراسات وغير ذلك لكنها قد تكون مكلفة |
|  | الوسائل الفنية مثل الأغاني والأفلام والمعارض والرسومات الهزلية | قادرة على الوصول إلى فئات كثيرة ويمكنها التأثير على الجمهور بشكل غير مباشر وتقديم التوعية من خلال أنشطة تعتبر ترفيهية بالأساس. وهذه الأنشطة مكلفة جدا وتحتاج الى التحضير الجيد للنصوص والخدمات الإنتاجية المختلفة. |

بالإضافة إلى الآليات المذكورة في الجدول تقوم بعض المؤسسات المتخصصة بالتوعية من خلال الأنشطة التوثيقية والبحثية ونشر التحديثات الدورية حول قضايا معينة وقد تستهدف هذه الأنشطة الجمهور المحلي والخارجي على حد سواء.

ونظرا للتقارب بين أهداف الأنشطة التوعوية وأهداف أنشطة أخرى تستخدم آليات مشابهة في العمل مع الجمهور، يتوجب على المؤسسة ملاحظة الفروقات الرئيسة في الأهداف وطريق العمل على وجه الخصوص يمكن تلخيصها في الجدول التالي:

## أوجه الاختلاف بين مفهوم التوعية وبين مفاهيم الترويج والمناصرة وبناء القدرات

| المفهوم | الأهداف | أمثلة من عمل المؤسسات القاعدية في السموع |
| --- | --- | --- |
| التوعية | إلقاء الضوء على أو إثارة انتباه الجمهور إلى مسألة أو قضية أو ممارسات معينة بهدف التأثير وإحداث التغيير | ورشات العمل والتوعية الصحية وحقوق ذوي الإعاقة ومكافحة التدخين |
| المناصرة | نشاط يقوم به فرد أو جماعة تهدف إلى التأثير في القرارات داخل النظم والمؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، للتأثير على السياسات العامة والقوانين والموازنات، وعادة ما يتم تنفيذ هذه الأنشطة على مدى طويل نسبيا وبالتعاون بين عدة جهات في آن واحد | التوعية بحقوق المرأة المختلفة خاصة قضايا الإرث لكن يمكن ان تشتمل المناصرة على أنشطة الضغط والحشد على صانعي القرار مثل العرائض والجلسات الاحتجاجية والمظاهرات السلمية واللوحات الاعلانية والفيديوهات القصيرة والمنشورات وغير ذلك. |
| الترويج | نشر الوعي حول مؤسسة أو منتج أو علامة تجارية معينة بغرض الانتشار والتسويق وزيادة المبيعات ورفع قيمة العلامة والمنتجات التجارية وتمييزها عن غيرها | تسويق المنتجات التراثية والزراعية والحيوانية للأفراد والمشاريع التي تيتم تنفيذها |
| بناء القدرات | تعزيز وتقوية معارف ومهارات وقدرة الأفراد والمؤسسات والمجتمع على إنجاز الأعمال والأنشطة بمهارة وفاعلية لتحقيق الغايات والأهداف والاستفادة من الموارد المتاحة | تدريب المزارعين والنساء والشباب على مهارات حياتية وتوظيفية وانتاجية متنوعة |

وبالرغم من التنوع الكبير يمكن الدمج بين توعوية وغير توعوية عامة مثلا يمكن التوعية بمضار السمنة عند طلبة المدارس في المباريات والأنشطة الرياضية الأخرى أو تثقيف النساء على قضايا صحية واجتماعية وغيرها في الأماكن التي يقضين فيها فترات انتظار طويلة مثل عيادات الأطباء.

معايير اختيار الآليات والأنشطة التوعوية:

عموما هناك جملة من المعايير التي ينبغي مراعاتها وأخذها بالحسبان عند اختيار الآليات والأنشطة التوعوية ومن بينها:

- أن تلائم الأنشطة القضية التوعوية.

- أن تكون قادرة على المساهمة في تحقيق الهدف المحدد من البرنامج التوعوي.

- أن تكون ملائمة للفئة المستهدفة وتتماشى مع مستوياتهم التعليمية وقدراتهم العقلية والجسدية.

- أن تتناسب مع الإمكانات المادية والبشرية المتاحة للمؤسسة أو شروط استخدام الدعم المقدم من الشركاء والمانحين.

- مراعاة التنوع في الأنشطة التي تستهدف الفئة ذاتها.

- أن تتناسب مع الإطار الزمني لتنفيذ المشروع.

- اختيار الإطار الزمني الملائم للقضية والفئة.

- مراعاة الطبيعة الجغرافية وكبر حجم المنطقة المستهدفة والكثافة السكانية وكلها تلعب دوراً في تحديد الوسيلة المناسبة.

- التنوع في الأنشطة التوعوية والوسائل التي تتبناها وأماكن تنفيذها.

- الاستمرار في تنفيذ الانشطة حتى تعطي الاثر المرغوب.

- لزيادة صدى الأنشطة التوعوية وتعزيز الدعم المجتمعي لها يمكن الطلب من أعضاء المؤسسة ومتطوعيها والمناصرين للحملة لاستخدام شعار الحملة بدلا من صورهم الشخصية على صفحات الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

عند استخدام الحملات الاعلانية ووسائل الاعلام يجب تحديد الوسائل المستخدمة حسب المعايير التالية:

- أن تكون ملائمة للرسالة الموجهة للفئة المستهدفة فهناك الرسائل الثابتة: وهي التي تستخدم وسائل إعلانية ثابتة في مكانها وغير متحركة مثل الشاخصات واللوحات التعريفية والمعارض والجداريات وهناك الرسائل المتحركة: وهي الوسائل التي تظهر الرسالة التوعوية لأفراد المجتمع ككل عن طريق استخدام الرسائل المطبوعة وملصقات السيارات وعلى الحقائب والقمصان والطواقي والمظلات والملفات وغير ذلك من المنتجات التي يرتديها أو يستعملها الأفراد من الفئة المستهدفة وغيرهم والعاملين على ترويج الرسالة التوعوية.

- توفير منتجات قابلة للحمل تذكر الشخص ومن حوله بالرسالة التوعوية وفي نفس الوقت تكون منتجات عملية ذات جودة عالية وتساعدهم على استخدامها بكثرة وتفيدهم في حياتهم اليومية (مثل محفظة شخصية أو ملف ورقي لطلبة المدارس والجامعة) أو لها القابلية على الاستدامة لفترة طويلة (مثل مغناطيس الثلاجة، علاقات المفاتيح، مساطر، الخ).

- ما الذي نريد أن ينطبع في عقل الجمهور (مدى المشكلة، الحلول المقترحة، الخ) وما هي المشاعر التي نريد اثارتها لدى الجمهور (تعاطف، حزن، غضب، الخ) لذا يجب ان تحتوي الرسالة على طلب مباشر بالقيام بعمل ما مثل التوقف عن سلوك معين أو طلب اتباع سلوك بدي.

- تجنب استخدام المصطلحات واللغة المتخصصة والصعبة مع ضرورة استخدام الأدلة والبيانات في صياغة الرسالة وتوضيحها عن طريق الصور والرسومات البيانية لتوصيل المعلومات المعقدة بشكل سلس ومرئي ويسهل تذكرها.

- استخدم القصص الانسانية والمحتوى الإنساني في الرسائل مع استخدام امثلة من الواقع والمنطقة والبيئة المحيطة.

## أما فيما يتعلق بالمعايير الخاصة بالوسائل الاعلانية والمطبوعات فهي كثيرة منها:

- يجب اختيار الوسائل الأكثر ملائمة لمحتوى القضية والرسالة التوعوية والفئة المستهدفة لإحداث أكبر أثر للنشاط التوعوي

- ضرورة الاختيار الدقيق لنوع الوسيلة الاعلانية أو المطبوعة بناء على اعتبارات الوصول للفئة المستهدفة وتعزيز محتوى الرسالة وتأثيرها على المدى الطويل.

- التركيز على الأماكن التي يرتادها عدد كبير من الفئة المستهدفة والسكان عموما في المنطقة المستهدفة، لوضع اللوحات الاعلانية وتوزيع المطبوعات مثل النشرات التعريفية وغيرها.

- من حيث التوقيت، التركيز على تنفيذ الأنشطة في الاوقات الأكثر ملائمة للفئة المستهدفة.

- التركيز على بث الفيديوهات الاذاعية والتلفزيونية في المحطات والاوقات التي ترتفع فيها نسبة الاستماع او المشاهدة بالرغم من ارتفاع التكلفة البث في مثل هذه الأوقات.

- من الضروري إجراء تقييم شامل للحملات الاعلانية بعد تنفيذها مباشرة.

# ثانيا: دورة حياة الأنشطة التوعوية

مثلها مثل أي نشاط أخر تمر الأنشطة التوعوية بدورة حياة من أربع مراحل وهذه المراحل هي:

- مرحلة التشخيص: والتي تقوم من خلالها المؤسسة بدراسة الاحتياجات التوعوية وتحديد القضايا والاهداف التوعوية.

- مرحلة التخطيط: والتي تعني بترجمة الاحتياجات التوعوية وآليات العمل على القضايا المختارة الى برنامج قابل للتنفيذ.

- مرحلة التنفيذ: وهي مرحلة تحديد خطوات التنفيذ الفعلي للأنشطة المختارة وتوفير احتياجات التنفيذ.

- مرحلة المتابعة والتقييم: يجب ان تقوم المؤسسات بمتابعة الأنشطة التوعوية باستمرار أثناء تنفيذها للتعرف على حسن سيرها وعلى الصعوبات التي تعترض استمرار ونجاح الأنشطة وإيجاد الحلول المناسبة للتغلب عليها. وتعتبر التقييمات المرحلية والدورية والنهائية ضرورية للتعرف على النتائج التي تحققت وما بذل فيها من جهد ومال، وكذلك متابعة ما تحقق من هذه الأهداف وما لم يتحقق وما هي الأسباب الكامنة وراء ذلك. لا تعتبر التغطية الإعلامية للأنشطة التوعوية وأعداد المشاركين المؤشرات الفضلى لقياس نجاح الأنشطة وأثرها وانما يجب ان تخضع هذه الأنشطة للتقييم أثناء تنفيذ البرنامج وبعد انتهائه ويمكن القيام بمسوحات في المنطقة المستهدفة في حال توفرت الموارد المالية من المؤسسة المنفذة أو شركائها.

دورة حياة النشاط التوعوي

|  | المرحلة الاولى |  | المرحلة الثانية |  | المرحلة الثالثة |  | المرحلة الرابعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | تشخيص القضية التوعوية |  | التخطيط لتنفيذ الأنشطة |  | التنفيذ الفعلي للنشاط التوعوي |  | متابعة وتقييم النشاط التوعوي |
| متطلبات المرحلة | تحديد القضية وما هي أضرارها والفئات المتضررة تحديد الفئات المؤثرة على القضية وتوفير الحلول تحديد الاطراف العاملة على القضايا تحديد الاهداف طويلة الأمد والاهداف المباشرة تحديد الاستراتيجيات التوعوية الملائمة للقضية تحديد الرسائل التوعوية ربط الأهداف التوعوية برسالة المؤسسة الاساسية |  | تحديد الفئة أو الفئات المستهدفة اختيار الأنشطة الملائمة لكل فئة تحديد القائمين على التنفيذ والشركاء، تحديد المهام والإطار الزمني، تحديد الموارد اللازمة للنشاط: بشرية، مالية فنية، معلوماتية، إعلامية، مكان وتجهيزات. تحديد مؤشرات وآليات المتابعة والتقييم |  | التعاقد مع الأشخاص ومقدمي الخدمات ذوي العلاقة بالنشاط تحضير المواد التوعوية والإعلامية اختيار الوقت والمكان المناسبين تقليل العوائق أمام المشاركة توفير الاحتياجات المادية للنشاط التواصل مع الجمهور والإعلان عن النشاط |  | متابعة أعداد المشاركين ووتيرة المشاركة يجب أن تكون الأهداف قابلة للقياس ومعتمدة على مؤشرات قياس أSMART لكل نشاط / آلية توعوية/ برنامج متابعة التغطية الإعلامية للنشاط متابعة بيانات وسائل التواصل الاجتماعي والقيام بتقييمات خارجية وداخلية إن توفر الدعم |
| المخرجات المتوقعة | تحديد القضية التوعوية التي تعنى بها المؤسسة واسبابها والفئات ذات العلاقة بها والأهداف التوعوية المنشودة التي يمكن تحقيقها وأنواع الأنشطة التي يمكنها تحقيق الأهداف ضمن رؤية المؤسسة |  | خطة عمل تفصيلية: نوع النشاط، نوع وعدد المشاركين أو الفئة المستهدفة، المسؤولين عن التنفيذ، المكان، الزمان تحضير المحتوى، وكيفية الإعلان عن النشاط والجهات الشريكة وتوفير الاحتياجات الأخرى للنشاط |  | القيام بتوفير متطلبات خطة العمل التفصيلية وعقد النشاط والحصول على تقييم المشاركين ومن ثم رفع تقرير عن النشاط للقائمين عليه وللمانحين وتغطيته اعلاميا |  | القيام بالتقييم القبلي والبعدي للمشاركين قياس نقاط الضعف والقوة في تنفيذ النشاط التغيير الحاصل على اراء وتوجهات وممارسات الجمهور قياسا بالأهداف والمؤشرات مسبقا. |
| أفضل الممارسات | جمع المعلومات من مصادر المختلفة واعتماد أدوات التخطيط بالمشاركة ومسح الاحتياجات (السريعة) مثل لقاءات ورش عمل ومجموعات بؤرية مع الفئات المختلفة واعتماد أدوات بحثية كالاستبيانات السريعة او التصويت عبر التواصل الاجتماعي زيارات ميدانية لمناطق ومؤسسات مختلفة متابعة التطورات الحاصلة في التشريعات والسياسات الوطنية العامة او المحلية |  | مشاركة المجتمع المحلي والفئات المستهدفة توقع العوائق واعداد خطط بديلة التأكد من عدم التضارب والتكرار مع مؤسسات اخرى اشراك الأطراف المؤثرة والمانحين يتم التخطيط للمتابعة والتقييم في مرحلة التخطيط للنشاط يجب استخدام مؤشرات كمية ونوعية |  | التركيز على الأنشطة قليله التكلفة نسبيا إيجاد موارد بديلة محليا ووطنيا وعدم الاعتماد على مصدر واحد للدعم اعتماد أساليب متنوعة لدعوة الجمهور التعاون مع شخصيات بارزة لدعم الأنشطة مكافأة المتطوعين وشكر الداعمين |  | توثيق أسماء المشاركين ودراستها ومعرفة خصائص الفئة المشاركة والفئات الممتنعة عن المشاركة لمعرفة العوائق والصعوبات التي تمنع المشاركة مراجعة المواد التثقيفية والفيديوهات بشكل نقدي نشر نتائج التقييم للجمهور متابعة قصص النجاح وأسباب النجاح والفشل إبراز مشاركات الافراد والتغيير |

عند اختيار النشاط التوعوي والتخطيط لتنفيذه يجب على المؤسسة الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بملائمة الوسيلة المقترح استخدامها:

- ما هي الوسائل الأكثر ملائمة لطرح القضية التوعوية التي نحن بصددها؟ هل يتطلب الامر اللقاء مباشرة مع الجمهور ام يمكن التركيز على العمل الإعلامي بالوسائل التقليدية والوسائل الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا؟

- ما هي أفضل وسيلة للوصول الى الفئة المستهدفة؟ وهل تعتبر الآليات المختارة مقبولة للفئة المستهدفة.

- هل يمكن الاكتفاء بالوسائل التوعوية المختارة لتحقيق التغيير المنشود؟ أم توجد ضرورة لتبني آليات بديلة أو إضافية؟

- هل توجد حاجة لتكثيف الا نشطة من نوع معين؟ او لفترة زمنية معينة؟

- هل يمكن القيام بالنشاط باستخدام الموارد البشرية والمالية المتوفرة لدى المؤسسة؟

# ثالثا: الوصول للفئات المستهدفة

بعد تحديد الفئة المستهدفة تبدأ دراسة خصائص واحتياجات هذه الفئة لمعرفة نوع الأنشطة الملائمة لها والجوانب الملائمة للتنفيذ حيث أن التعرف على خصائص ورغبات الجمهور والعوائق امام مشاركتهم يؤدي إلى اختيار الوسائل والانشطة الاتصالية الملائمة، إذ ان لكل جمهور وسيلة اتصال مناسبة حسب الوضع الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وتعتبر الوسائل المستخدمة من أهم عوامل نجاح الأنشطة التوعوية.  ويجب التركيز على الأماكن التي تتواجد بها نسب كبيرة من الفئة المستهدفة مثل: الجامعات، المدارس، المرافق الرياضية، وغيرها ولكن ذلك لا يعني حصر تنفيذ الأنشطة في هذه الأماكن بعينها.

استهداف الأطفال والشباب وذوي الإعاقة لأنهم يشكلون النسبة الأكبر من عدد السكان في المجتمع، فأطفال اليوم هم شباب الغد وشباب اليوم هم قادة المستقبل وصانعو التشريعات والسياسات في كافة المجالات. فإشراك الأطفال والشباب في التشخيص والتخطيط والتنفيذ يضمن التشخيص الدقيق وملائمة الاستراتيجيات والأنشطة لهذه الفئات وأيضا يؤدي إلى تنمية قدراتهم ومشاركتهم الإيجابية وإغناء العمل التوعوي من خلال: تقديم الأفكار الإبداعية - توفير مهارات جديدة خاصة في مجال التكنولوجيا ووضعها في خدمة المؤسسة والمجتمع. والشباب والأطفال أكثر قدرة على توصيل الرسائل التوعوية لأقرانهم وأيضا للكبار والبالغين في بيئتهم المحيطة فأحيانا ليس الشباب من تنقصهم المعرفة والتوجهات الإيجابية بل تكمن المشكلة في الفئات الأكبر سنا.

من جانب آخر يجب على المؤسسات القاعدية الانتباه إلى محتوى وتوقيت الإعلان عن الأنشطة فمن الأفضل توجيه الدعوات الفردية أو صياغتها بحيث تستميل الفئة المستهدفة. أما في حال استخدام الدعوة العامة فمن الضروري استخدام اللغة المباشرة وسهلة الفهم وعدم ارسال دعوات او رسائل طويلة، كما أن إصدار الدعوات العامة يجب أن تشمل دعوة افراد الفئة المستهدفة الى التطوع والمشاركة في التنفيذ والتوثيق ونتشر المخرجات من هذه الأنشطة.

رابعا: الأنشطة التوعوية من خلال الوسائل الالكترونية

تشكل الهواتف الذكية والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي الوسيلة المثلى لنشر الدعوات وبناء قاعدة من الجمهور خاصة في أوساط الشباب والفئات والأماكن التي يصعب الوصول اليها من خلال:

- انشاء صفحات خاصة بالبرنامج التوعوي ومتابعة الأنشطة والحملات التوعوية على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال:

- متابعة عدد وأنواع المتابعين لهذه الصفحات.

- متابعة عدد مرات الاعجاب بالبوستات والتحديثات ومشاركتها وإعادة نشرها.

- متابعة عدد التعليقات خاصة السلبية منها ومعرفة أسباب المعارضة وخصائص المعارضين.

- متابعة عدد مرات البحث عن الحملة أو الأنشطة التوعوية للمؤسسة باستخدام محركات البحث المختلفة (جوجل مثلا).

- متابعة عدد المرات التي تذكر فيها الصحافة الحملة الاعلانية او القضية التوعوية.

- متابعة عدد المرات التي يتم فيها وضع رابط على موقع المؤسسة او الحملة (يمكن متابعة الرصد الكترونيا باستخدام Google Spreadsheet  أو Google Analytics Campaign

- يمكن معرفة الخصائص الديموغرافية للمتابعين للحملة من خلال برنامج Google Demographics c

- ارسال رسائل محدثة ومتنوعة من فترة الى أخرى.

- متابعة عدد مرات الدخول على موقع وصفحات المؤسسة (ونسبة الزيادة فيها).

- كذلك يمكن نشر معلومات وتحديثات عن الحملة عبر منصات اجتماعية متخصصة مثل Linkedin  ورصد بيانات الوصول اليها من قبل المتخصصين ففي فلسطين وخارجه.

أهداف الحملات التوعوية من خلال وسائل العلام والتواصل الاجتماعي

## خامسا: بناء الشراكات والتواصل مع الجهات الداعمة

- ضرورة تسجيل المؤسسات القاعدية على مواقع المؤسسات المانحة والمواقع التي تنشر طلبات تقديم مقترحات مشاريع توعوية ومجتمعية.

- توفير التقارير والصور وقصص النجاح في حالة وجود مشاريع ممولة.

- متابعة الصحف ومواقع الانترنت لمعرفة توجهات المانحين في فلسطين.

- العمل على تطوير أنواع مختلفة من الشراكات وتشمل: الأصدقاء - المناصرين - المساندين – الممولين -شركاء التنفيذ.

- ترويج الخطط الاستراتيجية لكل مؤسسة ودعوة الجهات المانحة للمشاركة في عمليات التخطيط وحضور الأنشطة التوعوية.

- تطوير خطة توعوية موحدة للمنطقة وتسويقها كجزء من الخطة التنموية لبلدية السموع.

- تخطيط وتسويق المشاريع التوعوية المشتركة بين المؤسسات القاعدية ومساعدة المؤسسات ذات القدرات المتواضعة على التقدم للممولين بمقترحات مشاريع مشتركة مع مؤسسات قاعدية أخرى لديها النظم المالية والإدارية والشرائية التي تتطلبها الجهات المانحة مما يؤهلها لتصبح الطرف الأساسي الذي يتحمل مسؤولية التوقيع على الاتفاقيات وإدارة المشاريع ماليا وفنيا وكذلك رفع التقارير الى الجهات المانحة بالنيابة عن بقية الشركاء في المشروع.

- الجهات المانحة تهتم بالأثر الإيجابي للمشاريع التوعوية وتعلق أهمية كبرى أيضا على الصورة الإيجابية للمؤسسة المنفذة لدى المجتمع المحلي وكذلك على قدرة هذه المؤسسة على التنفيذ الناجح من حيث الشفافية والالتزام بشروط المنحة المتنوعة وبالجداول الزمنية للمشروع. فعند صياغة مقترحات مبادرات الأنشطة والمشاريع، فردية كانت ام مشتركة، يجب تقديم طلبات متكاملة توفر كافة المعلومات اللازمة لإقناع الجهة المانحة بتوفير الدعم ومنها:

- مبررات المشروع من خلال وصف القضية أو القضايا التوعوية التي يتعرض اليها المشروع ولماذا يجب العمل عليها وكيفية تأثيرها على المجتمع ككل والفئات المستهدفة بشكل خاص.

- أهداف المشروع الآنية والتنموية طويلة الأمد والنتائج المتوقع التوصل اليها نتيجة لتنفيذ المشروع.

- الأسباب التي دعت المؤسسة إلى تبني هذه القضية إقناع الممول بقدرة المؤسسة أو المؤسسات على القيام بالمشروع المطروح من خلال وصف القدرات المؤسسية والخبرات وانجازات كل منها في مجال التوعية.

- وصف الأنشطة التوعوية وغير التوعوية التي سيقوم بها المشروع وعدد المستفيدين منها بشكل مباشر او غير مباشر والتأثير المحتمل على الفئات والمناطق المستهدفة من المشروع وكذلك الأدوار التي يقوم بها المستفيدين والمجتمع المحلي في كافة مراحل المشروع.

- الجدول الزمني لتنفيذ الأنشطة وتحديد الافراد والشركاء القائمين على تنفيذ المشروع وادوارهم المختلفة والتفاصيل العملية الأخرى لتنفيذ خطة المشروع على ارض الواقع.

- موازنة المشروع وتظهر التكلفة المالية المتوقعة لتنفيذ الأنشطة والموارد البشرية (موظفين ومتطوعين) والموارد المادية اللازمة مع بيان قيمة الدعم المطلوب للتنفيذ ومصادر الدعم الأخرى المتوفرة أو المحتملة.

- خطة المتابعة والتقييم من خلال إيضاح الطرق التي سيتم استخدامها لمتابعة سير الأنشطة وتحديد المؤشرات التي سيتم استخدامها لقياس آثار المشروع الفعلية على الفئات والمناطق المشاركة والمستهدفة. ويجب ادراج التكلفة المتوقعة لأنشطة المتابعة والتقييم، وأيضا الترويج، في موازنة المشروع.

- خطط المؤسسة لترويج المشروع ومخرجاته والإشارة إلى الدعم المقدم من الجهة الداعمة ودورية رفع التقارير اليها أثناء التنفيذ.

وأخيرا يجب على المؤسسات العمل على استدامة التواصل مع المؤسسات المحلية والدولية والحفاظ على علاقة جيدة مع الشركاء وعدم الانقطاع عن التواصل لفترات طويلة حتى عند انتهاء الدعم والمشاريع. لأن استمرار العلاقة يعني توفر المعلومات للمؤسسات المحلية لمعرفة آفاق عمل هذه المؤسسات وإمكانية توفر الدعم مستقبلا من خلال:

- معرفة نوع القضايا التوعوية التي تهم هؤلاء الشركاء ونوع وشروط الدعم الذي يمكن توفيره للعمل التوعوي والإطار الزمني للحصول علية (تمويل، تدريب، أجهزة، برامج الكترونية، ترويج داخلي او خارجي، الخ).

- التعرف على الفرص الممكنة بتطوير الموارد البشرية لديهم والتي يمكن للمؤسسة الاستفادة منها لتطوير مهارات الهيئات الإدارية /وأو العامة و/أو المتطوعين (في التخطيط، التنفيذـ، التواصل، المهارات الكتابية، استخدام البرامج الالكترونية، توفير فرص التدريب العملي في مجالات توعوية).

- إمكانية الاشتراك في مجموعات العامة والشبكات التي يدعمونها أو يشرفون عليها ومساعدتهم في التعرف على مصادر دعم جديدة.

وبما أن المؤسسات القاعدية في منطقة السموع تعتمد أساسا على العمل التطوعي او التمويل المحلي فذلك يعني إمكانية استمرار القيام بالأنشطة والحملات التوعوية دون الحاجة الى موارد مالية كبيرة أو دون موارد مالية على الاطلاق وذلك باستخدام الموارد المتوفرة محليا والاعتماد على العمل التطوعي المجاني أو منخفض التكلفة. مثلا لتخفيض التكلفة يمكن تطوير الشعارات والتصاميم لمنشورات الحملات التوعوية داخليا او من قبل متطوعين او مقابل مبالغ رمزية. من الضروري أن تقوم المؤسسات القاعدية برد الجميل للجهات الداعمة والمتطوعين وتعزيز انتمائهم من خلال الحفاظ على قاعدة بيانات بأسماء هؤلاء وقدراتهم وطبيعة مساهماتهم في تعزيز عمل المؤسسة التوعوي. ويمكن تشجيعهم على الاستمرار في المساهمة من خلال استخدام طرق بسيطة مثل:

- التركيز على ذكر أسماء الافراد ومساهماتهم في الأنشطة التوعوية عند تغطية النشاط إعلاميا وكذلك عند كتابة قصص النجاح ورفع التقارير للجهات المانحة.

- إعطاء الأولوية لهم في التدريب والمشاركة في أنشطة بناء القدرات المختلفة.

- تقديم شهادات مشاركة وتطوع لكل متطوع أو جهة ساهمت في كل برنامج او مشروع توعوي.

- رسائل التوصية لهم للحصول على وظائف أو تدريبات أو للالتحاق بمؤسسات تعليمية او خدمات لدى مؤسسات أخرى.

- تسهيل حصولهم أو حصول أفراد اسرهم على الخدمات التي تقدمها المؤسسة لهم أو لأفراد عائلاتهم.

- السماح لهم باستخدام مرافق المؤسسة ومصادرها في تطوير الذات مثل تطوير مهارات او هوايات هؤلاء المتطوعين ومساعدتهم على القيام بالأبحاث أو توفير أماكن حاضنة لأنشطتهم الاقتصادية وغير الاقتصادية.

- توجيه الدعوات لهم ولعائلاتهم للمشاركة في أنشطة المؤسسة الاجتماعية والاحتفالات والايام الطبية المجانية.

# سادسا: نماذج العمل

نموذج رقم (1): نموذج الخطة التوعوية السنوية للمؤسسة

(بعد القيام بدراسة الاحتياجات التوعوية في المنطقة

|  | القضية رقم 1 | القضية رقم 2 | القضية رقم 3 | القضية رقم 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| القضية التوعوية |  |  |  |  |
| درجة الأولوية |  |  |  |  |
| مسببات القضية |  |  |  |  |
| الفئة/الفئات الأكثر تأثرا |  |  |  |  |
| الفئة/الفئات الأكثر تأثيرا |  |  |  |  |
| الهدف / الأهداف التوعوية |  |  |  |  |
| المؤسسات العاملة على التوعية |  |  |  |  |
| نوع الأنشطة التوعوية الملائمة |  |  |  |  |
| عدد الأنشطة لكل نوع |  |  |  |  |
| التكلفة المتوقعة لكل نوع |  |  |  |  |
| الأماكن الأكثر ملائمة لكل نوع |  |  |  |  |
| الاشهر الأكثر ملائمة للتوعية |  |  |  |  |
| الموارد المتوفرة حاليا |  |  |  |  |
| الموارد غير المتوفرة |  |  |  |  |
| الشركاء المحتملون |  |  |  |  |
| الجهات المانحة المحتملة |  |  |  |  |
| التغطية الإعلامية المناسبة |  |  |  |  |
| معلومات إضافية |  |  |  |  |

)

# نموذج رقم (2): نموذج تخطيط نشاط توعوي

| اسم الشخص المقدم للطلب |  |
| --- | --- |
| اسم الدائرة والمؤسسة |  |
| اسم البرنامج أو المشروع |  |
| عنوان ونوع النشاط التوعوي المقترح: |  |
| التاريخ / التواريخ المقترحة لتنفيذ النشاط: |  |
| المكان/ الأماكن المقترحة لتنفيذ النشاط: |  |
| ما هي الأهداف والنتائج المرغوبة من النشاط المقترح: |  |
| ما هي القضية التوعوية والجوانب التي يتطرق اليها النشاط: |  |
| من هو الجمهور المستهدف من هذا النشاط (خصائصه وعلاقته أو مدى تأثره وتأثيره على القضية المطروحة)؟ كيف شارك الجمهور في اختيار القضية والتخطيط لتنفيذها؟ ما هو الحد الأدنى والاقصى للحضور أو المشاركين بهذا النشاط؟ |  |
| ما هي الآليات والخطوات المقترحة لتنفيذ النشاط (المهمات، طريق الوصول للجمهور المستهدف الدعوات الموجه لمؤسسات اخرى الخ): |  |
| من هم الشركاء على تنفيذ النشاط وادوارهم المقترحة: |  |
| ما هي احتياجات النشاط من الموارد البشرية والمادية: |  |
| القيمة الاجمالية المتوقعة لتكلفة النشاط ومصادر التغطية الممكنة: |  |
| آليات متابعة وتقييم النشاط التوعوي: |  |
| ما هي المؤشرات المقترحة لقياس نجاح النشاط: |  |
| ما هي الخطوات المقترحة لاستمرار العمل مع هذه الفئة/القضية بعد انتهاء النشاط: |  |
| ما هي التقارير التي يجب العمل عليها بعد انتهاء النشاط: |  |
| ملاحظات اخرى: |  |

نموذج رقم (3):نموذج فحص الجاهزية لتنفيذ نشاط توعوي

|  | الاحتياج (يمكن تغيير هذه البنود حسب الحاجة) | درجة الاحتياج |  |  | درجة الجاهزية/التوفر |  |  | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | نعم | جزئيا | لا | نعم | جزئيا | لا |  |
| 1 | التعاقد مع أفراد مختصين من خارج المؤسسة |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | التعاقد مع شركات |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | متطوعون لإدارة النشاط |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | تحضير المواد، المحتويات التوعوية |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | طباعة المواد والمنشورات |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | اجتماعات تنسيقية مسبقة |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | رسائل جوال / ايميلات |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | توزيع دعوة مسبقة للجهة المانحة |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | توزيع دعوات للجهات المحلية داخل البلدة |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | توزيع الدعوات للأطراف الخارجية |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | وضع الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | تنسيق مع وسائل الاعلام |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | وضع الإعلانات في أماكن مختارة |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | طباعة لافتات / منتجات ترويجية |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | القاعة أو المكان المناسب (مسرح- قاعة ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | التجهيزات (طاولات- كراسٍ- مسرح |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | أجهزة ومعدات (جهاز عرض – جهاز صوت |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | مواد أخرى |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | مواصلات للطاقم والمتطوعين |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | مواصلات المشاركين |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ضيافة المشاركين |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | استمارة التقييم القبلي |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | استمارة التقييم البعدي |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | شهادات مشاركة |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | احتياجات أخرى |  |  |  |  |  |  |  |

## نموذج رقم (4): نموذج تقرير تنفيذ نشاط توعوي

| تاريخ التقرير |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اسم معد التقرير وصفته الوظيفية |  |  |  |  |  |  |
| اسم المشروع او البرنامج |  |  |  |  |  |  |
| الجهة المنظمة للنشاط |  |  |  |  |  |  |
| عنوان النشاط التوعوي |  |  |  |  |  |  |
| نوع النشاط التوعوي |  |  |  |  |  |  |
| الفئة المستهدفة من النشاط |  |  |  |  |  |  |
| مكان تنفيذ النشاط |  |  |  |  |  |  |
| تاريخ تنفيذ النشاط |  |  |  |  |  |  |
| اسم المسؤول عن التنفيذ |  |  |  |  |  |  |
| اسم المتحدث / المحاضر /الخبير |  |  |  |  |  |  |
| الجهات الشريكة في التنفيذ |  |  |  |  |  |  |
| 1- الموضوع التوعوي الرئيس والمحاور التي تطرق اليها النشاط |  |  |  |  |  |  |
| ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| 2 – أهداف النشاط التوعوي: |  |  |  |  |  |  |
| ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| 3- كيف تحقيق هذه الاهداف؟ |  |  |  |  |  |  |
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| 3 - عدد المشاركين في النشاط التوعوي وخصائصهم (العمر، الجنس، الحالة الوظيفية، الخ) |  |  |  |  |  |  |
| ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| 4- تقييم المشاركين أو الحضور للنشاط التوعوي |  |  |  |  |  |  |
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| 5 – الجوانب الايجابية للنشاط من وجهة نظر القائمين عن النشاط |  |  |  |  |  |  |
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| 6 – الجوانب التي تحتاج إلى تطوير |  |  |  |  |  |  |
| ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| 7 – المخرجات الرئيسة للنشاط |  |  |  |  |  |  |
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| 8 – تقييم الجهة القائمة على تنفيذ النشاط |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. التوثيق والتغطية الاعلامية للنشاط |  |  |  |  |  |  |
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| 10. التوصيات للجهة المنفذة و/أو الشركاء |  |  |  |  |  |  |
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| 10- مرفقات التقرير |  |  |  |  |  |  |
| .............................................................................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |

نموذج رقم (5): نموذج مؤشرات متابعة وتقييم النشاط التوعوي

عنوان وتفاصيل النشاط:

|  | مؤشرات القياس | القيمة المقترحة للمؤشر | القيمة الفعلية للمؤشر | نسبة الفارق | مصادر المعلومة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| التنفيذ | عدد المتحدثين | العدد المرغوب | العدد الفعلي | الفارق /العدد المرغوب | تقرير تنفيذ النشاط |
|  | مدة النشاط | الوقت المخطط للنشاط | الوقت الفعلي للنشاط | الفارق /الوقت المرغوب | تقرير تنفيذ النشاط |
|  | عدد المطبوعات أو المنتجات التي تم توزيعها | العدد المرغوب توزيعه حسب نوع المنتج/المادة المطبوعة | العدد الفعلي | الفارق /العدد المرغوب | تقرير تنفيذ النشاط تقرير الاستلام والتسليم |
| المخرجات | عدد المشاركين الكلي | عدد المشاركين المرغوب | عدد الحضور الفعلي | الفارق /العدد المرغوب | قائمة أسماء الحضور |
|  | عدد المشاركين من الفئة المستهدفة | (العدد المرغوب للفئة: مثلا طلاب، نساء، شباب، مزارعين، مؤسسات) | (عدد الحضور الفعلي) | الفارق /العدد المرغوب | قائمة أسماء الحضور أو الملاحظة لخصائصهم |
|  | نوع المشاركين | ذكور: إناث: | ذكور: أناث: | ذكور: أناث: | قائمة أسماء الحضور |
|  | أعمار المشاركين |  |  |  |  |
|  | تفاصيل أخرى عن المشاركين |  |  |  |  |
|  | الارتفاع في نسب المشاركة |  | عدد المشاركين لأول مرة في مثل هذه الأنشطة |  |  |
| الأهداف |  |  |  |  |  |

نموذج رقم (5): نموذج مؤشرات متابعة وتقييم النشاط التوعوي

عنوان وتفاصيل النشاط................................................................................................................................................................................

|  | مؤشرات القياس | القيمة المقترحة للمؤشر | القيمة الفعلية للمؤشر | نسبة الفارق | مصادر المعلومة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| التنفيذ |  |  |  |  |  |
| المخرجات |  |  |  |  |  |
| الأهداف |  |  |  |  |  |