	تقرير نهائي بالنشطة الترويجية

	التاريخ
	تفاصيل النشاط
	اسم النشاط
	الرقم

	11/2018
	تنظيم ماراثوان رياضي من مركز البلدة الى منطقة C يضم 200 مشارك من البلدة وخارجها، حيث يتم الاعلان عن الماراثون ومراسلة المؤسسات الحكومية وغيرها التي محتمل مشاركتها (تحدد من البلدية)، وتم تقديم جوائز لاول 3 مراكز ومداليات للمشاركين، واحتفالية بسيطة لاختتام المراثون وهي (عمل منصة تتويج وجود كراسي،DJ، يافطات، وتم توزيع مياه وطواقي وتي شيرت على جميع المشاركين مع توفير طاقم اسعاف اولي وطاقم دعم فني على طول مسار الماراثون، وتم التواصل  من اجل رعاية رسمية من القطاع الخاص في البلدة.
	ماراثون من مركز البلدة الى المنطقة C

	1

	11/2018
	تنظيم زيارتين لـ 50 شخصية من كافة ممثلي مؤسسات الحكومية وغير الحكومية يقوم طاقم المشروع بإعداد القائمة بها، وتمت الزيارة لمنطقة السيميا وغوين والخرابة، والرظيم، وتم عقد لقاء مع اهالي منطقة السيميا وغوين، وتم عقد جلسة في منطقة السيميا (تم تحضير مكان عقد هذا اللقاء من كافة النواحي اللوجستية) وتقديم الضيافة للضيوف من عصير ومياه وقطعة معجنات وبروشور وعرض عن المنطقة والمشروع. 
	زيارة محلية لمناطق c لممثلي مؤسسات حكومية وغير حكومية
	2

	3/2019
	زيارة 500 طالب مدرسي (ذكور واناث) من عمر (10-15) عام في يومين متتاليين الى منطقة C) غوين والسيميا واعطاؤهم معلومات كافية عن هذه المناطق وظروفها حيث تم تجميع الطلبة امام البلدية ونقلهم في حافلات الى هذه المناطق وتقديم ضيافة خفيفة لهم (قطعة معجنات، علبة عصير، علبة مياه) لكل طالب  وبروشور عن المنطقة والمشروع.
	تعريف طلبة المدارس بمناطق C
	3

	2018/2020
	تصميم وطباعة مواد الدعاية والاعلان الخاصة بالمشروع، (برشور، دفاتر، شنتات، دوسيات، طواقي، بلايز، اقلام، دبابيس،..).
	المواد الدعائية   
	4

	8/2021
	انشاء صفحة الكترونية خاصة بالمشروع ضمن موقع البلدية الالكتروني، ويكون هناك امكانية لتحديث بيانات هذه الصفحة بطريقة ديناميكية من قبل طاقم المشروع ومتابعتها بشكل اسبوعي لتحميل وتحديث كافة اخبار المشروع على الصفحة مع صور وتقارير حسب ما يلزم.
	صفحة في الموقع الالكتروني
	5

	10/2018
	انشاء صفحة تواصل اجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي مثل (فيس بوك، توتير،...)  حيث تم نشر المطبوعات وغيرها بطريقة غير تقليدية، وعمل ترويج مدفوع الاجر بشكل شهري مع تنزيل وتحميل كافة الأنشطة عليها الخاصة بالمشروع والعمل على زيادة التفاعل بشكل يومي بالصفة من خلال الأنشطة الالكترونية.
	صفحة فيس بوك
	6

	5/2019
	تم عمل اكياس بيئية لتغليف المنتجات المحلية مثل الالبان والسمن... ضمن احجام مختلفة، بعضها يمكن اغلاقه بالرباط وعددها 2000كيس، وتم تقديم المواصفات لهذه الاكياس مسبقا للاعتماد، وتم الطباعة عليها شعار واسم المشروع مع رسالة بخصوص المنطقة ج وان هذه المنتجات تم انتاجها في أراضي منطقة ج، عمل مجموعة من هذه الاكياس كاكياس تسوق لتستخدم بدل اكياس البلاستيك.
	اكياس بيئية
	7

	13/10/2020
	تم عقد ورشات صحفية حيث تم دعوة المجمتع المحلي وكافة وسائل الاعلام المتاحة للحديث عن المشروع وانشطته واثاره وان سيتم استئجار قاعة وتوفير ضيافة خفيفة لكل المشاركين. 
	فعالية صحفية
	8

	12/2018
	تم اعداد وانتاج فيلم وثائقي عن مناطق c في السموع مدته 5 دقائق مع توفير ترجمة subtitles 
	فيلم وثائقي عن الماراثون
	9

	5/2019
	عدة اعلانات في الراديو المحلي بعدد 4 ومضات لمدة 1 دقيقة لكل منها و يتم بثها مرتين يوميا لكل ومضة في كل من إذاعة الخليل و إذاعة أجيال لمدة شهر .
وعمل فلاشة تلفزيونية تبث مرتين يوميا لمدة أسبوعين في كل من تلفزيون فلسطين وتلفزيون معا
	الدعاية والاعلان
	10

	5/2019
	يوم مناطق C: عمل امسية وعشاء (عدد 1) في منطقة السيميا وغوين، تم دعوة 70 شخص من المجتمع المحلي والمؤسسات الاهلية والاجنبية والحكومية الفاعلة محليا ووطنيا وعمل عشاء (بوفيه..) وسيكون هناك كلمات لبعض الشخصيات ومداخلات وبعض الأنشطة الترفيهية مثل الدبكة أو الغناء ومن ثم نقاش مفتوح، كما تم تجهيز مكان للقاء، حيث تم الحديث عن اهمية مناطق C ودور الحكم المحلي والبلديات في تطوير هذه المناطق ومدى دور الاتحاد الاوروبي في المساعدة المالية والسياسية.
	يوم مناطق C
إفطار جماعي

	11

	1/2019، 1/2020، 1/2021
لم تنجز بسبب جائحة كورونا
	يوم البيئة والصحة: حيث سيتم عقد 6 ايام موزعة على 3 فعاليات (فعاليتين كل سنة) سيتم فيها عمل انشطة تطوعية سيتم زراعة 100 شجرة حرجية وظل في مناطق C الاشجار يجب ان لا يقل عمرها عن 4 سنوات (اشجار كينيا، صنوبر، سرو،...)، تنظيف المركز التاريخي للبلدة، عمل ايام تنظيفية في مناطق C وبالذات لدى الاشخاص اصحاب الاغنام والمنتجات الزراعية والمحلية، وعقد ورش توعية حول كيفية الحفاظ على نظافة حيواناتهم ومنتجاتهم، سيشارك في هذه الفعالية على الاقل 30شاب متطوع وممثلي المؤسسات المحلية والوطنية. يجب توفير كافة المستلزمات للأنشطة حسب نوع النشاط  
	يوم البيئة والصحة
	12


